## Sheet1
| 2019년 계약파일리스트 | [12 empty] | 2020년 발급 | 입금, 발급등 진행전 |  |  |  |  | 보완필요함/이부장-재검토예정
[14 empty] | 이부장메모 |  | VAT별도 |  |  |  |  | DB검토 + 상태
| 거래처 | 담당 | 제작사(공급사) | 계약건명(품명) | 구분 | 계약종류 | 계약일자 | 납기 | 청구일자 | 입금 | 비고 | 담당자 | 완료여부 | Comment | 상품,원재료 | 발주금액 | 발주일 | 선적예정 (청구일) | D-day or 입고 | 거래명세표 담당자싸인
1 | KOPRI | 이민규 | SERCEL(OTUK) | Air Gun 부품 | 상품 | 외자 | 2019-01-07 | 2019-03-31 |  |  |  | 강경민
2 | SSL(에스에스엘) |  | Benthos | ATM 903 | 상품 | 내자 | 2019-01-09 | 2019-03-30 | 2019-01-09 | 2019-01-10 |  | 강경민, 박우영
3 | UST21 |  |  | Pinger 수리 | 상품 | 내자 |  |  | 2019-02-19 | 2019-03-08 |  | 강경민
4 | 중소조선연구원 |  | Benthos | ATM 916 | 상품 | 내자 | 2019-01-09 | 2019-03-30 | 2019-01-21 | 2019-01-21 |  | 강경민, 박우영
5 | KHOA(동해) |  |  | CT 센서 | 상품 | 내자 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-13 |  | 박우영
6 | KIOST |  | Benthos | Altimeter(PSA-916) | 상품 | 내자 | 2019-01-14 | 2019-03-25 | 2019-03-30 | 2019-04-05 |  | 강경민
7 | KIGAM | 엄인권 | COX | ITRAX 유지보수 | 용역 | 내자 | 2019-01-14 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 2020-12-30 |  | 오원진 | 심윤송 | 12/20 준공 예정입니다.
8 | 한국기상산업기술원(KMI) |  |  | 연안방재 유지보수 | 용역 | 내자 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 청구중 | 완료 |  |  |  | 진행중OK
9 | 젠 | 이은택 | Aanderaa | (고리원자력) CT 센서 외 | 상품 | 내자 | 01월 11일 |  | 2019-02-13 | 2019-03-11 |  | 하선종
10 | 월성원전 |  |  | 온배수 수리 | 상품 | 내자 | 01월 11일 |  | 2019-01-10 | 2019-01-11 |  | 하선종
11 | 인하대학교 | 이문호 | RBR | CTD 검교정 | 상품 | 내자 | 01월 11일 |  | 2019-04-30 | 2019-05-14 |  | 박우영
12 | 소나테크 |  | Seacon(GNM) | Dual Connector | 상품 | 내자 | 2019-01-16 |  | 2/11, 5/10 | 3/28, 5/30 |  | 오원진 | [8 empty] | DB# 41178
13 | 제타크리젠 | 박주현 | RJE | 수중 Compass | 상품 | 내자 | 01월 8일 |  | 1900-01-10 | 2019-01-17 |  | 박우영
14 | KHOA |  |  | 제주남부부이 보험복구 | 상품 | 내자 |  |  | 2019-01-21 | 1/21, 1/30 |  | 김민준
15 | 한울원자력본부 | 송은한 |  | 온배수 점검 | 용역 | 내자 |  |  | 01월 16일 | 2019-01-18 |  | 하선종
16 | KHOA(남해) | 김주은 | Aanderaa | C/T센서 | 상품 | 내자 | 01월 21일 | 03월 15일 | 2019-03-12 | 2019-03-13 |  | 박우영
17 | KHOA | 전승호 |  | 조위시스템 개선 | 상품 | 내자 | 01월 24일 | 03월 10일 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | 강경민
18 | 세광 | 최희재 | Lriquid Robotics | WG 수리 | 상품 | 내자 | 2019-01-25 | 2019-03-20 |  |  |  | 강경민 |  |  |  |  | 2019-01-31
19 | UST21 | 김해승 | 오션테크 | SVP Cable | 상품 | 내자 | 2019-01-30 |  | 2019-01-30 | 2019-03-08 |  | 유찬호, 강경민 |  |  |  |  | -
20 | 목포해수청 | 김서익 | 오션테크 | 기상신호소 유지보수 | 용역 | 내자 | 2019-01-30 | 2019-12-21 | 3/12, 6/25,12/18 | 완료 |  | 사업팀, 이학용 |  |  |  |  | -
21 | 메이텍 | 홍도웅 | JW fisher | UPR | 상품 | 내자 | 2019-01-30 | 2019-02-28 | 2019-02-13 | 2019-02-15 |  | 하선종, 박우영 |  |  |  |  | -
22 | KIOST | 정도현 | COX | ITRAX 유지보수 | 용역 | 내자 | 2019-01-21 | 2019-12-31 | 2019-12-18 | 2019-12-26 |  | 심윤송, 오원진 | [8 empty] | 용역 건이라 DB 해당 없음
23 | KIOST | 심민섭 | Benthos | AR TOP SIDE | 상품 | 외자 | 2019-01-23 | 2019-03-31 |  |  |  | 강경민 | [8 empty] | 외자 건이라 DB 해당없음
24 | 지앤아이티 |  | COX | ITRAX UPS | 상품 | 내자 | 2019-01-24 | 2019-02-14 | 2019-02-13 | 2019-02-20 |  | 강경민, 심윤송 | [8 empty] | DB# 10898, 10899, 10900, 10901, 10902
25 | KIOST | 김대연 | 아이앤비시스 | MOCNESS NET | 상품 | 내자 | 2019-01-24 | 2019-03-31 | 2019-03-21 | 2019-03-22 |  | 하선종, 강경민
26 | KRISO | 김용명 | Idronaut | 304 CTD | 상품 | 내자 | 2019-01-31 | 2019-02-28 | 2019-03-11 | 2019-03-13 |  | 강경민
27 | 뉴마린 |  | 오션테크 | INBUS 자재 및 복구 | 상품 | 내자 |  |  | 2019-01-31 | 2019-02-15 |  | 김진수
28 | 부경대(씨엔에스솔루션) | 서호산 | JW fisher | UPR | 상품 | 내자 | 2019-12-27 |  | 2019-02-21 | 2019-02-22 |  | 박우영
29 | 부산대 | 이인희 | G.O.(GNM) | pCO2 부품 | 상품 | 내자 | 2019-02-07 | 2019-02-28 | 2019-02-27 | 2019-02-28 |  | 하선종, 강경민 |  | 차액150만원에 대한 추가 계약 예정
30 | 한국기상산업기술원 |  | 오션테크 | 2019년 파랑계 유지보수-관리용역 | 용역 | 내자 | 2019-02-11 | 2019-12-31 | 완료 | 완료 |  | 사업팀, 이학용 |  | 진행중OK
31 | KHOA |  | 오션테크 | 2019년 해수유동 관측시설 유지관리 | 용역 | 내자 | 2019-02-11 | 2019-12-31 | 2/20, 12/18 | 2/20, 12/20 |  | 사업팀, 이학용 |  | 진행중OK
32 | 한국종합환경 | 김주호 | RBR | CTD 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-02-11 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 박우영
33 | KIOST | 김윤칠 | Liquid Robotics | SV3-Sub Assembly Wings | 상품 | 내자 | 2019-02-12 | 2019-03-12 | 2019-03-05 | 2019-03-07 |  | 실장님, 고원석, 강경민
34 | KIOST | 백원대 | JW fisher | UPR x 3ea | 상품 | 내자 | 2019-02-12 | 2019-03-16 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 36204 ,36203, 36198
35 | 젠 | 이은택 | 오션테크 | 임랑 이안류 부이 관측센서 외 구매 발주 | 상품 | 내자 | 2019-01-11 | 2019-05-15 | 2/18, 5/30 | 2/18, 6/10 |  | 실장님, 고태호, 박우영 | [8 empty] | DB# 10898, 10899, 10900, 10901, 10902
36 | KIOST | 유이선 | MarineMagnetics | SeaSPY II | 상품 | 내자 | 2019-01-28 | 2019-05-30 | 2019-05-22 | 2019-05-23 |  | 강경민
37 | KRISO | 김용명 | EM-TRAK | AIS MODEM | 상품 | 내자 | 2019-02-15 | 2019-02-28 | 2019-03-11 | 2019-03-13 |  | 박우영
38 | KRISO | 김용명 | AMEC | 수심 Modem | 상품 | 내자 | 2019-02-15 | 2019-02-27 | 2019-03-11 | 2019-03-13 |  | 박우영
39 | KIOST | 정우영 | OKTOPUS | Part of TV Grab | 상품 | 외자 | 2019-02-15 | 2/28, 5/15 |  |  |  | 강경민
40 | E&C | 태광열 | RBR | SOLO T x 2ea | 상품 | 내자 | 2019-02-05 |  | 2019-03-22 | 2019-03-25 |  | 하선종, 강경민 |  | 1개 납품(2/8), 1개 대여 중
41 | 월성원자력 |  | 한국해양기상기술 | 온배수 모니터링 시스템 업그레이드 | 상품 | 내자 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-20 |  | 하선종
42 | 뉴마린 | 박치홍 | DATAWELL | Waverider 밧데리 | 상품 | 내자 | 2019-02-20 | 2019-02-28 | 2019-02-20 | 2019-03-22 |  | 하선종
43 | KOPRI | 조영진 | Mooring system | 코어 라이너 캡 | 상품 | 내자 | 2019-02-21 | 2019-03-29 | 2019-03-14 | 2019-03-15 |  | 박우영
44 | 인하대학교 | 이문호 | RBR | CTD 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-02-19 |  | 4/29, 9/6 | 완료 |  | 박우영
45 | 지마텍 | 이준호 | Geospectrum | Hydrophone | 상품 | 내자 | 2019-02-25 | 06월 30일 | 2019-07-16 | 2019-12-06 |  | 오원진 | 미완료…수리요청 재입고됨…/완료후 청구예정 | [7 empty] | DB# 10898, 10899, 10900, 10901, 10902
46 | KHOA |  | 오션테크 | 해양과학기지 유지관리 | 분담 | 내자 | 2019-02-27 | 2019-12-20 | 3/12, 12/19 | 3/13, 12/20 |  | 기술팀, 김창온 |  | 진행중OK | 금액 변경필요
47 | KHOA(서해) |  | Aanderaa | 유속계 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-02-26 | 2019-05-31 | 2019-05-22 | 2019-05-27
48 | KIOST | 정우영 | OKTOPUS | Tv Grab 밧데리 | 상품 | 내자 | 2019-03-06 |  | 2019-07-29 | 2019-07-30 |  | 강경민
49 | 중앙해양개발 | 문광현 | 오션테크 | INBUS 점검 | 용역 | 내자 | 2019-03-08 |  | 완료 | 진행중 |  | 김진수 |  | 진행중OK
50 | KIOST | 김대연 | Idronaut | 315 CTD 수리 | 상품 | 내자 | 2019-03-05 | 2019-04-04 | 2019-03-29 | 2019-04-02 |  | 강경민
51 | 동일과학 |  | GNM | Niskin | 상품 | 내자 | 2019-03-05 | 2019-05-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 박우영
52 | 씨텍 | 배성은 | 오션테크 | Concerto CTD 외 | 상품 | 내자 | 2019-03-07 | 2019-05-16 | 2019-04-29 | 2019-05-27 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 41138, 41079, 40622, 40621, 40620, 40138
53 | 세광 | 최희재 | RBR | Tu 수리 | 상품 | 내자 | 2019-03-06 | 2019-04-17 | 2019-04-01 | 2019-04-25 |  | 박우영
54 | 마린리서치 | 김연진 | Lriquid Robotics | TR5LM | 상품 | 내자 | 2019-03-08 | 2019-03-31 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 박우영
55 | KIOST | 정우영 | OIS(EP Ocean) | Deep Sea Camera 부품 | 상품 | 내자 | 2019-03-07 | 2019-04-30 | 2019-04-29 | 2019-04-30 |  | 강경민
56 | 월성원전 | 강창배 | Aanderaa | CT 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-03-11 | 2019-05-11 | 2019-04-25 | 2019-04-29 |  | 박우영
57 | 부산대 | 이인희 | GNM | Equilibrator 부품 | 상품 | 내자 | 2019-03-12 | - | 2019-03-12 | 2019-04-02 |  | 오원진 | [8 empty] | DB# 37559, 37560
58 | 에이스해양 | 김형준 | Reson | 7125 Cable | 상품 | 내자 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-04-17 | 2019-06-14 |  | 박우영 | [8 empty] | DB# 45778
59 | 해양조사협회 | 천승현 | 오션테크 | 조위시스템 교육 | 용역 | 내자 | 2019-03-13 | - | 2019-03-13 | 2019-03-13 |  | 강경민, 최창영
60 | 지마텍 | 이준호 | Aanderaa | Wave & Tide 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-03-13 | 2019-05-13 | 2019-04-26 | 2019-04-30 |  | 박우영
61 | KIOST | 장남도 | Klein | SSS 3900 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-03-15 | - | 2019-03-26 | 2019-03-27
62 | KHOA | 이종진 | 오션테크 | 해운대 부이 보험복구 | 상품 | 내자 | 2019-03-07 | - | 2019-04-11 | 2019-03-15
63 | 해양조사협회 | 김만섭 | Aanderaa | C/T Cable | 상품 | 내자 | 2019-03-07 | 2019-03-15 | 2019-03-21 | 2019-04-02 |  | 하선종
64 | 해양조사협회 | 천승현 | 씨앤에치아이앤씨 | 부자식 수위계 수리 | 상품 | 내자 | 2019-03-12 | - | 2019-04-17 | 2019-06-05 |  | 박우영
65 | KOPRI | 나형술 | Benthos | AR R2k | 상품 | 외자 | 2019-03-13 | 2019-06-30 |  |  |  | 강경민
66 | KIOST | 정창헌 | Oktopus | TV Grab 점검 용역 | 상품 | 내자 | 2019-03-13 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 2019-04-04 |  | 강경민
67 | 해양조사협회 | 천승현 | Vaisala, RMYoung | 기상센서수리 | 상품 | 내자 | 2019-03-08 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-16 |  | 강경민
68 | 메이텍 | 추민호 | Idronaut | 304 CTD 수리 | 상품 | 내자 | 2019-03-19 | 2019-04-10 | 2019-04-24 | 2019-05-02 |  | 강경민
69 | 오트로닉스 | 장경란 | Aanderaa | Optdoe | 상품 | 내자 | 2019-03-21 | 2019-06-21 | 2019-04-23 | 2019-08-22 |  | 오원진 | [8 empty] | DB# 45778
70 | KIOST | 김대연 | 오션테크 | MOCNESS NET | 상품 | 내자 | 2019-03-19 |  | 2019-03-21 | 2019-03-25 |  | 박우영
71 | SM오션 | 김종인 | JW Fisher | Gun Diver 수리 | 상품 | 내자 | 2019-03-27 | 2019-05-08 | 2019-04-12 | 2019-07-05 |  | 박우영
72 | KOPRI | 김수환 | Benthos | AR 9100 | 상품 | 외자 | 2019-03-26 | 2019-06-30 |  |  |  | 강경민
73 | KOPRI | 김수환 | Benthos | Altimeter | 상품 | 외자 | 2019-03-26 | 2019-06-30 |  |  |  | 강경민
74 | KOPRI | 이민규 | Geospace | 탄성파 소모품 | 상품 | 내자 | 2019-03-28 | 2019-05-27 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |  | 강경민
75 | KIOST | 김동국 | Benthos | AR R2k | 상품 | 내자 | 2019-03-28 |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 |  | 오원진 | [8 empty] | DB# 41040
76 | 소나테크 | 이원희 | Ixblue | 모션센서 대여료 | 상품 | 내자 | 2019-03-28 |  | 2019-03-28 | 2019-03-29
77 | KHOA |  | 오션테크 | 해무 유지보수 | 용역 | 내자 | 2019-03-22 | 2019-11-29 | 3/27, 8/21, 12/6 | 완료 |  | 문성주
78 | KIGAM(한스랩텍) | 박찬호 | Benthos | AQI(Hydrophone) | 상품 | 내자 | 2019-03-27 | 2019-06-07 | 2019-05-17 | 2019-05-21 |  | 오원진 | [8 empty] | DB# 29399
79 | 오트로닉스 | 장경란 | Deepsea | Sea Battery | 상품 | 내자 | 2019-03-21 | 2019-06-18 | 2019-04-23 | 2019-08-22 |  | 박우영
80 | KIGAM | 김정기 | Chesapeake | Sonarwiz EMA | 상품 | 내자 | 2019-03-20 | 2019-04-18 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | 박우영
81 | 이엔씨기술 | 태광열 | Idronaut | 305 CTD 수리 | 상품 | 내자 | 2019-03-20 |  | 2019-04-26 | 2019-04-30 |  | 박우영
82 | 써모피셔 | 최상수 | 아쿠아랩/젠 | Davit 외 | 상품 | 내자 | 2019-04-02 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-14 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 47118, 47119
83 | KIOST | 고성협 | Webb Research | Slocum 밧데리 | 상품 | 내자 | 2019-04-02 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 |  | 박우영
84 | KIOST | 정우영 | Oktopus | Tv Grab 부품 | 상품 | 내자 | 2019-04-03 |  | 2019-06-27 | 2019-06-28 |  | 강경민
85 | PK 정보 | 석상일 | 오션사이언스 | Solo Tu | 상품 | 내자 | 2019-04-03 | 2019-06-01 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 41242
86 | KHOA(서해) | 김우주 | Aanderaa | Conductivity | 상품 | 내자 | 2019-04-03 | 2019-05-31 | 2019-04-29 | 2019-04-30 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 35846, 35845, 35844
87 | E&C | 태광열 | Idronaut | 305 CTC 수리 | 상품 | 내자 | 2019-04-04 | 2019-06-25 | 2019-04-26 | 2019-04-30 |  | 박우영
88 | 대한 E&G | 김희준 | JW fishers | UPR | 상품 | 내자 | 2019-04-02 | 2019-05-02 | 2019-04-03 | 2019-04-02 |  | 박우영
89 | KIOST | 김대연 | Clampco | MOCNESS 부품 | 상품 | 내자 | 2019-04-04 |  | 2019-06-05 | 2019-06-11 |  | 강경민
90 | KHOA | 윤득수 | Contros/오트로닉스 | CO2 센서 수리 외 | 상품 | 내자 | 2019-04-04 | 2019-07-31 | 2019-05-13 | 2019-05-14 |  | 박우영
91 | 오션프런티어 | 심경보 | JW fishers | UPR | 상품 | 내자 | 2019-04-08 | 2019-04-22 | 4/9, 7/29 | 4/9, 8/10 |  | 박우영
92 | KIOST | 정우영 | Oktopus | Tv Grab 수리 외 | 상품 | 내자 | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 2019-04-09 | 2019-04-11 |  | 오원진 | [8 empty] | DB# 45958
93 | 대영지오발파 | 신영철 | Reson | Hydrophone | 상품 | 내자 | 2019-04-11 | 2019-07-09 | 2019-04-11 | 2019-04-12 |  | 오원진 | [8 empty] | DB# 33438
94 | UST21 | 최요한 | Benthos | UAT 수리 | 상품 | 내자 | 2019-04-12 | 2019-06-30 | 2019-05-03 | 2019-05-17 |  | 박우영 | [8 empty] | -
95 | KRISO | 김시문 | 오션테크 | 진해만 파랑관측 | 용역 | 내자 | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 2019-06-24 | 2019-07-02 |  | 오원진 | [8 empty] | -
96 | MDS | 홍상기 | Impulse | 수중 Cable | 상품 | 내자 | 2019-04-15 |  | 2019-04-15 | 2019-04-16 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 41440
97 | KOEM | 최민석 | 마린테크 | Sheave | 상품 | 내자 | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 5/3, 5/20 | 5/8, 5/27 |  | 오원진 | [8 empty] | DB #46558
98 | KIGAM | 조동우 | Sercel | Air Gun 부품 외 | 상품 | 내자 | 2019-04-05 | 2019-05-04 | 2019-04-25 | 5/3, 5/8 |  | 강경민 | [8 empty] | DB# 41338
99 | KIOST | 김병남 | 오션사이언스 | CT logger | 상품 | 내자 | 2019-04-10 | - | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | 강경민 | [8 empty] | DB# 44140
100 | 씨텍 | 배성은 | Aanderaa | CT 센서 | 상품 | 내자 | 2019-04-16 | 2019-05-30 | 2019-04-23 | 2019-04-25 |  | 오원진 | [8 empty] | DB# 41440
101 | KHOA(서해) | 김우주 | Vaisala | AWS 수리 | 상품 | 내자 | 2019-04-15 | 2019-06-07 | 2019-06-19 | 2019-06-21 |  | 강경민
102 | KHOA | - | 오션테크 | 무인해양조사 | 용역 | 내자 | 2019-04-18 | 2019-11-29 | 4/25, 12/17 | 완료 |  | 사업팀 |  | 진행중OK
103 | KHOA | 박지혜 | 오션테크 | 조위관측소 수리 | 용역 | 내자 | 2019-04-10 | - | 2019-04-26 | 2019-05-03 |  | 강경민
104 | KIOST | 정섬규 | Ixblue | SSS 부품 | 상품 | 내자 | 2019-04-22 | - | 2019-05-08 | 2019-05-10 |  | 오원진 | [8 empty] | DB# 40158
105 | KHOA | - | 오션테크 | 해수유동관측소 표준화 | 용역 | 내자 | 2019-04-22 | 2019-09-19 | 5/9, 10/8 | 5/9, 10/10 |  | 연구팀
106 | UST21 | 최요한 | Benthos | Pinger 수리 | 상품 | 내자 | 2019-04-11 | 2019-05-30 | 2019-05-03 | 2019-05-17 |  | 박우영
107 | KIOST | 김병찬 | Aanderaa, Benthos | Seaguard 밧데리 | 상품 | 내자 | 2019-04-25 | - | 2019-06-26 | 2019-06-28 |  | 오원진 | [8 empty] | DB# 41338
108 | 대한 E&G | 김희준 | Aanderaa, GNM | C/T w/uv | 상품 | 내자 | 2019-04-25 | - | 2019-04-26 | 2019-04-29 |  | 강경민
109 | KIOST | 유이선 | Appliedphysics | Magnetometer | 상품 | 내자 | 2019-04-16 | - | 2019-05-08 | 2019-05-10 |  | 강경민
110 | 메이텍 | 추민호 | Aanderaa | DCP 수리 | 상품 | 내자 | 2019-04-26 | 2019-05-30 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |  | 하선종
111 | 메이텍 | 홍도웅 | 오션테크 | UPR | 상품 | 내자 | 2019-04-26 | 2019-05-15 | 2019-05-09 | 2019-05-15 |  | 하선종
112 | KIOST | 이승현 | 오션테크 | Transponder 부품 | 상품 | 내자 | 2019-04-29 | 2019-05-30 | 2019-05-08 | 2019-05-10 |  | 강경민
113 | KIOST | 김대연 | 에이앤비시스 | MOCNESS | 상품 | 내자 | 2019-05-02 | 2019-07-15 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |  | 박우영
114 | KIOST | 이수환 | Sercel | Air Gun 부품 | 상품 | 내자 | 2019-05-02 | 2019-08-25 | 2019-08-06 | 2019-08-09 |  | 오원진 | [8 empty] | DB# 44140
115 | KIOST | 이승현 | 오션테크 | 수중커넥터 | 상품 | 내자 | 2019-05-02 | - | 2019-05-03 | 2019-05-07 |  | 이기욱
116 | 대한 E&G | 김희준 | Aanderaa, GNM | C/T 센서 외 | 상품 | 내자 | 2019-05-03 | 2019-07-03 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 이기욱
117 | 강릉원주대 | 정해근 | RBR | CTD 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-05-07 | 2019-06-20 | 2019-06-14 | 2019-06-20 |  | 이학용, 박우영 | [8 empty] | DB# 41241, 41240, 41239, 41238
118 | 오션사이언스 | 박정은 | RBR | 실시간 CTD 수리 | 상품 | 내자 | 2019-05-08 | 2019-05-30 | 2019-05-22 | 2019-05-30 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 38860
119 | KIOST | 이은미 | RBR | CTD 수리 | 상품 | 내자 | 2019-05-08 | 2019-05-30 | 2019-05-24 | 2019-05-28 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 27238
120 | 에코 ENB | 김상현 | Aanderaa | RDCP 밧데리 | 상품 | 내자 | 2019-05-03 | - | 2019-06-03 | 2019-06-03 |  | 박우영
121 | KIOST | 이수환 | SIG | Sparker 부품 | 상품 | 내자 | 2019-05-08 | 2019-05-29 | 2019-06-03 | 2019-06-05 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 41778
122 | 태화이화학 | 김선태 | G.O.(GNM) | Flow Meter | 상품 | 내자 | 2019-05-10 | - | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 37558
123 | 미래해양 | 위수용 | Benthos | Pinger 수리 | 상품 | 내자 | 2019-05-15 |  | 2019-06-12 | 완료 |  | 강경민
124 | 해양조사협회 | 김만섭 | 오션사이언스 | 조위계 수리 | 상품 | 내자 | 2019-05-03 |  | 2019-06-13 | 2019-06-27 |  | 하선종
125 | KMA | 강우성 | 오션테크 | WG 연구용역 | 용역 | 내자 | 2019-05-13 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | 2019-12-17 |  | 사업팀
126 | 한울원자력본부 | 송은한 | 오션테크 | 온배수 정비 | 용역 | 내자 | 2019-05-03 |  | 2019-05-14 | 2019-05-16 |  | 하선종
127 | 해양조사협회 | 천승현 | Aanderaa | 검교정 예비품 | 상품 | 내자 | 2019-05-08 | 2019-05-29 | 2019-05-16 | 2019-06-27 |  | 강경민
128 | 해양조사협회 | 천승현 | Vaisala, GNM | HMP 수리 | 상품 | 내자 | 2019-05-14 | 2019-05-30 | 2019-05-16 | 2019-05-29 |  | 강경민
129 | 강원환동해센터 | 박성덕 | 마린테크, GNM | Niskin 외 | 상품 | 내자 | 2019-05-14 | 2019-06-24 | 2019-06-18 | 2019-06-24 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 42258, 41483, 41482
130 | KOPRI | 이민규 | Sercel | Air Gun 부품 | 상품 | 외자 | 2019-05-16 | 2019-08-30 |  |  |  | 강경민
131 | KOPRI | 이민규 | Sercel | Marine Source 부품 | 상품 | 외자 | 2019-05-16 | 2019-08-30 |  |  |  | 강경민
132 | 젠 | 이은택 | 인현산업 | Box Corer | 상품 | 내자 | 2019-05-16 | 2019-06-30 | 2019-06-28 | 2019-07-10 |  | 강경민
133 | 전남대 | 김용관 | Contros | Hydroc CO2 | 상품 | 내자 | 2019-05-14 | 2019-06-15 | 2019-06-13 | 2019-06-17 |  | 하선종 | [8 empty] | DB # 42158
134 | KIOST | 박요섭 | Impuse | 수중커넥터 | 상품 | 내자 | 2019-05-20 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-08-27 |  | 하선종
135 | KIOST | 김동국 | Benthos | AR 부품 | 상품 | 내자 | 2019-05-20 | 2019-07-30 | 2019-06-21 | 2019-06-26 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 42218, 42219
136 | KIOST | 고성협 | Webb Research | Slocum 부품 | 상품 | 내자 | 2019-05-20 | 2019-07-20 | 2019-07-16 | 2019-07-17 |  | 박우영
137 | KIOST | 최기영 | 오션테크 | USBL 부품 | 상품 | 내자 | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 2019-05-31 | 2019-06-03 |  | 강경민
138 | KIOST | 박요섭 | Benthos | Glass buoy | 상품 | 내자 | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 2019-10-16 | 2019-10-17 |  | 하선종
139 | KIGAM |  | Sercel | Mini Gun | 상품 | 내자 | 2019-05-20 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-21 |  | 강경민
140 | 경인테크 | 정대형 | OMI, Jwfisher | ARIS 외 | 상품 | 내자 | 2019-05-22 | 2019-07-31 | 5/22, 8/9 | 6/3, 8/21 |  | 오원진, 이학용 | [8 empty] | DB # 43883, 43882
141 | 부경개발 | 박옥주 | 오션테크 | PP 로프 외 | 상품 | 내자 | 2019-05-22 |  | 2019-06-07 | 2019-06-18 |  | 하선종, 사업팀
142 | KIOST | 고성협 | Webb Research | Slocum 밧데리 | 상품 | 내자 | 2019-05-27 |  | 2019-07-16 | 2019-07-17 |  | 이학용 | [7 empty] | O
143 | KIOST | 정종민 | RBR | CTD 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-05-21 |  | 2019-05-22 | 2019-05-23 |  | 박우영
144 | KIOST | 이수환 | Sercel | gun 부품 | 상품 | 내자 | 2019-05-21 | 2019-09-10 | 2019-08-06 | 2019-08-09 |  | 강경민
145 | 지오뷰 | 김현도 | Innomar | Data Modem | 상품 | 내자 | 2019-05-06 |  | 2019-05-28 | 2019-06-19 |  | 강경민
146 | 월성원자력 |  | 오션테크 | 온배수 수신 모듈 | 상품 | 내자 | 2019-05-30 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-14 |  | 하선종
147 | 우리해양 | 이진주 | Aanderaa | DCP | 상품 | 내자 | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 6/4, 8/5 | 6/10, 8/29 |  | 하선종
148 | KIOST | 강돈혁 | 시스코어 | 수온관측센서 | 상품 | 내자 | 2019-06-04 | 2019-07-10 | 2019-07-03 | 2019-07-03 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 38378
149 | 미래해양 | 위수용 | JW fishers | UPR 수리 | 상품 | 내자 | 2019-06-03 |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  | 강경민
150 | KOPRI | 김수빈 | Benthos | AR 부품 | 상품 | 내자 | 2019-06-04 | 2019-07-31 | 2019-06-28 | 2019-07-02 |  | 강경민
151 | 경원산업 | 김득만 | Aanderaa | Cond./Pressure | 상품 | 내자 | 2019-06-07 | 2019-08-19 | 2019-07-03 | 2019-09-02 |  | 강경민
152 | 제주해양수산연구소 | 김수강 | Lriquid Robotics | Wave Glider | 상품 | 내자 | 2019-06-03 | 2019-09-11 | 2019-07-18 | 2019-07-23 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 43605, 43604, 43603, 43606, 42918
153 | KIOST | 조지영 | 오션테크 | 수중케이블 외 | 상품 | 내자 | 2019-06-04 | - | 2019-06-04 | 2019-06-11 |  | 박우영
154 | KMA |  | 오션테크 | 지진해일관측소 | 상품 | 내자 | 2019-06-05 | 2019-11-02 | 7/15, 11/8 | 7/18, 11/21 |  | 사업팀 신용은
155 | KHOA(남해) | 최우영 | SIG | Sparker 부품 | 상품 | 내자 | 2019-06-10 | 2019-07-31 | 2019-08-19 | 2019-08-20 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 43258
156 | 부경대 | 이병욱 | Idronaut | 305 CTD 수리 | 상품 | 내자 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-12 |  | 박우영
157 | APMC | 김학 | Deepsea | 수중카메라 | 상품 | 내자 | 2019-06-10 | 2019-07-29 | 2019-06-11 | 2019-06-12 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 43138
158 | KIOST | 고성협 | Webb Research | Slocum 밧데리 | 상품 | 내자 | 2019-06-04 |  | 2019-07-16 | 2019-07-17 |  | 박우영
159 | KIOST | 강돈혁 | 시스코어 | 적조탐지시스템 | 상품 | 내자 | 2019-06-05 | 2019-07-05 | 2019-07-03 | 2019-07-03 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 38379
160 | 지오시스템 | 김희웅 | Zebra Tech | Hydro Wiper | 상품 | 내자 | 2019-06-12 |  | 2019-09-24 | 2019-09-24 |  | 강경민 |  | 금액 수정요망
161 | 삼성화재 | - | Lriquid Robotics | W.G 보험 (1) | 상품 | 내자 | 2019-06-13 | - | - | 2019-06-14 |  | 이학용 | [7 empty] | O | 보험 계약건이라 DB 해당 없음
162 | 삼성화재 | - | Lriquid Robotics | W.G 보험 (3) | 상품 | 내자 | 2019-06-13 | - | - | 2019-06-14 |  | 이학용 | [7 empty] | O | 보험 계약건이라 DB 해당 없음
163 | 삼성화재 | - | Lriquid Robotics | W.G 보험 (4) | 상품 | 내자 | 2019-06-13 | - | - | 2019-06-14 |  | 이학용 | [7 empty] | O | 보험 계약건이라 DB 해당 없음
164 | UST21 | - | D.O.E | USV 임대 | 상품 | 내자 | - | - | 2019-06-14 | 2019-06-14
165 | 부산특구 | - | 오션테크 | 유출유 농도 측정 | 용역(연구과제) | 내자 | 2019-06-03 |  |  |  |  | 연구팀 |  | 진행중OK
166 | 전남대 | 정승명 | Zebra Tech | Wiper 수리 | 상품 | 내자 | 2019-06-12 | 2019-07-30 | 2019-07-08 | 2019-08-01 |  | 강경민
167 | 상신랩텍 | 이동신 | G.O(GNM) | Niskin | 상품 | 내자 | 2019-06-13 | 2019-07-30 | 2019-06-13 | 2019-06-14 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 42518
168 | 동일과학 | 임성희 | G.O(GNM) | Niskin, flow | 상품 | 내자 | 2019-06-14 | 2019-07-05 | 2019-06-27 | 2019-06-27 |  | 박우영
169 | 지마텍 | 김영곤 | MarineMagnetics | Explorer 수리 | 상품 | 내자 | 2019-06-10 |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 |  | 강경민
170 | 지오테크 | 김종필 | Reson | Hydrophone | 상품 | 내자 | 2019-06-17 | 2019-09-12 | 2019-06-26 | 2019-07-10 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 42862, 42861
171 | 정직한테크 | 조현수 | 오션사이언스 | 자기수온계 | 상품 | 내자 | 2019-06-17 | - | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 선금 확인 후 납품 | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 43298, 43299
172 | KIOST | 구본화 | 오션사이언스 | 기상센서 Integration | 상품 | 내자 | 2019-06-19 | 2019-09-10 | 2019-08-08 | 2019-08-09 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 43938
173 | STX | 김성윤 | Reson | Hydrophone | 상품 | 내자 | 2019-06-20 | 2019-09-20 | 2019-07-15 | 2019-08-30 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 43038
174 | Otronix | 이상욱 | 오션사이언스 | Wave Unit | 상품 | 내자 | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 2019-08-21 | 2019-08-22 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 44218, 44219
175 | KHOA | 윤득수 | F.lli Secchi | chart Recorder | 상품 | 내자 | 2019-06-10 | 2019-07-31 | 2019-06-27 | 2019-06-27 |  | 박우영
176 | 부경해양 | 박옥주 | Aanderaa | Sensor Cable | 상품 | 내자 | 2019-06-21 | 2019-09-30 | 2019-06-21 | 2019-06-21 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 31341
177 | KHOA | - | 오션테크 | 정밀해수면 보험 - 17년 1월사고 | 상품 | 내자 | 2019-06-21 | - | 6/21, 7/4 | 6/21, 7/4 |  | 사업팀
178 | KIGAM | - | 오션테크 | KISOS 유지 | 용역 | 내자 | 2019-06-29 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-05 |  | 사업팀 |  | 11/29 준공처리완료/계산서 청구예정
179 | 해양조사협회 | 천승현 | Aanderaa | 기상센서수리 | 상품 | 내자 | 2019-06-24 |  | 2019-09-26 | 2019-10-02 |  | 강경민 |  | 납품완료, 강경민 대리가 9/18일에 9/18자로 청구 해달라고 본사에 요청 함
180 | 지오시스템 | 김영길 | Reson | MB 수리 | 상품 | 내자 | 2019-06-26 | 2019-08-31 | 2019-09-09 | 2019-09-27 |  | 강경민 |  | 납품완료, 강경민 대리가 9/18일에 9/18자로 청구 해달라고 본사에 요청 함
181 | 지오뷰 | 이동완 | Benthos | AR(R500) | 상품 | 내자 | 2019-06-26 | 2019-09-20 | 2019-08-28 | 2019-09-04 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 44041, 44042
182 | 마린테크 | 어영상 | Reepairr | 수중커넥터 | 상품 | 내자 | 2019-06-26 | 2019-07-25 | 2019-09-18 | 2019-10-01 |  | 강경민
183 | KHOA(동해) | 이정익 | Aanderaa | CT 센서 수리 | 상품 | 내자 | 2019-06-26 | 2019-08-09 | 2019-08-31 | 2019-09-03 |  | 강경민
184 | 소나테크 | - | Reson | SVP | 상품 | 내자 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-02 |  | 이학용 | [7 empty] | O
185 | 소나테크 | - | Ixblue | 모션센서 외 | 상품 | 내자 | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 5/30, 6/28 | 5/30, 7/2 |  | 이학용 | [7 empty] | O
186 | 뉴마린 | 박치홍 | 오션테크 | Waverider 점검 | 용역 | 내자 | 2019-07-01 | 2019-07-03 |  |  |  | 박우영 |  | 중복임 #262에 합쳐서 반영함/삭제예정
187 | 미래해양 | 최성진 | Jwfisher | UPR | 상품 | 내자 |  | 2019-07-23 | 2019-06-26 | 2019-07-11 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 40705, 40706, 40707
188 | 바란산업 |  | Jwfisher | UPR | 상품 | 내자 | 2019-06-25 |  | 2019-08-06 | 6/25, 9/25 |  | 하선종
189 | 대한 ENG | 진성현 | 오션테크 | GPS Waveve | 상품 | 내자 | 2019-07-02 | 2019-08-17 | 2019-07-02 | 2019-07-02
190 | KIOST | 김형직 |  | Core Liner | 상품 | 내자 | 2019-07-02 | 2019-08-13 | 2019-07-30 | 2019-07-31 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 43660
191 | 해양조사협회 | 천승현 | 영택 | 조위계 수리 | 상품 | 내자 | 2019-07-03 | 2019-07-31 | 2019-07-04 | 2019-07-17 |  | 강경민
192 | 올포랜드 | 이혁 | Jwfisher | UPR 수리 | 상품 | 내자 | 2019-07-03 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-07-31 |  | 강경민
193 | 지오시스템 | 박종규 | RBR | CTD수리 | 상품 | 내자 | 2019-07-04 | 2019-08-20 | 2019-11-15 | 2019-11-29 |  | 강경민
194 | KHOA(동해) | 이정익 | RBR | Duet.T.D 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-07-10 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 |  | 박우영
195 | 해양정보기술 | 김양오 | RJE | UPRF | 상품 | 내자 | 2019-07-09 | 2019-07-15 | 2019-07-10 | 2019-07-23 |  | 박우영
196 | KIOST | 이명훈 | Chesapeake | Sonarwiz EMA | 상품 | 내자 | 2019-07-11 | 2019-07-31 | 2019-07-17 | 2019-07-18 |  | 박우영
197 | KHOA | - | 오션테크 | 울릉도북동부이 보험-16년 12월사고 | 상품 | 내자 | 2019-07-18 | - | 7/4, 7/18 | 7/4, 7/18 |  | 사업팀
198 | ADD | - | 오션테크 | 민군연구과제 | 용역(연구과제) | 내자 | 2019-07-04 | 2021.11.31 |  |  |  | - | [8 empty] | -
199 | 서울대학교 | 이승용 | Benthos | AR UTS | 상품 | 내자 | 2019-07-08 | 2019-09-13 | 2019-10-14 | 2019-10-28 |  | 이학용 | [8 empty] | DB# 45698, 45699
200 | 대영지오발파 | 신영철 | Reson | Hydrophone | 상품 | 내자 | 2019-07-11 | 2019-10-03 | 2019-08-01 | 2019-09-11 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 43838, 43839
201 | KOPRI | 윤승태 | Benthos | AR R2K | 상품 | 외자 | 2019-07-12 | 2019-10-11 |  |  |  | 오원진 | [8 empty] | 외자 계약건이라 DB 해당 없음
202 | 모루기술 | 서종철 | Reson | Hydrophone | 상품 | 내자 | 2019-07-12 | 2019-10-04 | 2019-07-12 | 2019-07-12 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 44000, 44001
203 | UST21 | 최요한 | Benthos | DRI 수리 | 상품 | 내자 | 2019-07-15 | 2019-08-26 | 2019-08-07 | 2019-08-09 |  | 강경민
204 | 지오시스템 | 김태하 | G.O. (GNM) | Niskin | 상품 | 내자 | 2019-07-16 | 2019-08-16 | 2019-07-26 | 2019-09-24 |  | 강경민
205 | 부경해양개발 | 박옥주 | Benthos | Zinc | 상품 | 내자 | 2019-07-16 | 2019-08-30 | 2019-07-16 | 2019-07-16 |  | 박우영
206 | KIOST | 박준석 | 오션테크 | Echobuoy | 상품 | 내자 | 2019-07-17 | 2019-10-17 | 2019-10-15 | 2019-10-16 |  | 강경민
207 | KOPRI | 박기홍 | G.O. (GNM) | Micro Pump | 상품 | 내자 | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 2019-08-26 | 2019-08-28 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 44401, 44402
208 | KIOST | 김지훈 | RBR | CTD Test | 상품 | 내자 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-08-01 | 2019-08-08 |  | 강경민
209 | E&C | 태광열 | RBR(오션사이언스) | Duet.T.D.Tide | 상품 | 내자 | 2019-07-22 | 2019-09-02 | 2019-08-07 | 2019-08-09 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 43698
210 | KHOA | 정영화 | 오션테크 | 가시화시스템 임차 | 상품 | 내자 | 2019-07-22 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-08-27 |  | 사업팀
211 | 오션프론티어 | 경영일 | Jwfisher | UPR | 상품 | 내자 | 2019-07-22 | 2019-08-22 | 2019-07-30 | 2019-08-05 |  | 강경민
212 | 미래해양 | 최성진 | Jwfisher | UPR | 상품 | 내자 | 2019-07-22 | 2019-08-22 | 2019-07-26 | 2019-07-26 |  | 강경민
213 | KIOST | 심민섭 | Benthos | AR R2K | 상품 | 외자 | 2019-07-04 | 2019-10-04 |  |  |  | 오원진 | [8 empty] | 외자 계약건이라 DB 해당 없음
214 | 생산기술연구원 | 류제두 | Deepsea | 수중카메라 외 | 상품 | 외자 | 2019-07-17 | 2019-09-24 |  |  |  | 강경민
215 | 레보 | 김현수 | Metocean | Zenon Flash | 상품 | 내자 | 2019-07-16 | 2019-08-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 |  | 강경민
216 | KOPRI | 문흥수 | Benthos | AR R2K | 상품 | 외자 | 2019-07-22 | 2019-10-31 |  |  |  | 강경민
217 | KIOST | 유이선 | Appliedphysics | Magnetometer | 상품 | 내자 | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 2019-10-08 |  | -
218 | 인하대학교 | 윤병일 | RBR(오션사이언스) | Solo D | 상품 | 내자 | 2019-07-23 | 2019-08-05 | 2019-11-26 | 2019-12-10 |  | 강경민
219 | KHOA(남해) | - | 오션테크 | 가덕도 검조소 | 상품 | 내자 | 2019-07-24 | 2019-11-10 | 8/9, 11/22 | 8/12, 11/27 |  | -
220 | 아라종합 | 고은아 | 오션테크 | 유속계 임대 | 상품 | 내자 | 2019-07-25 | - | 2019-07-25 | 2019-07-30 |  | 하선종
221 | KIOST | - | 오션테크 | Wave Glider 용역 (냉수대, 저염수) | 용역 | 내자 | 2019-07-03 | 2019-12-30 | 2019-12-24 | 2020-12-27 |  | 문홍배 |  | 본건 담당자는 누구?? 오원진 진행 완료
222 | UST21 | - | UST21 | USV(H-3000) | 상품 | 내자 | 2019-07-26 | - | 2019-07-25 | 8월말입금완료 |  | -
223 | 기상산업진흥원 | - | 오션테크 | Wind 센서 보험 | 상품 | 내자 | 2019-07-23 | - | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  | -
224 | KIOST | 박준석 | 오션테크 | 강유속항로표지 | 용역 | 내자 | 2019-07-25 | 2019-01-29 | 2019-11-29 | 2019-12-05 |  | -
225 | KIOST |  | 오션테크 | 베트남 조위관측 | 위탁연구 | 내자 | 2019-07-25 | 2019-12-30 | 8/6, 11/25 | 8/14, 20.1/8 | 내년입금예정? | 오원진 |  | 진행중OK
226 | KIOST |  | 오션테크 | 콜롬비아 부이 | 위탁연구 | 내자 | 2019-07-25 | 2020-02-29 | 8/7, 20년2/29 | 8/12, 20년3/11 |  | 오원진
227 | 서울대학교 | 이호준 | Metocean | Flasher | 상품 | 내자 | 2019-07-29 | 2019-09-23 | 2019-08-29 | 2019-09-10 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 44318
228 | 소나테크 | 이원희 | Geospectrum | DIFAR 센서 | 상품 | 내자 | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | 오원진 | [8 empty] | 아직 입고 안됨
229 | 부경해양개발 | 박옥주 | Aanderaa | 장비검교정 | 상품 | 내자 | 2019-08-05 | 2019-11-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  | -
230 | 대양전기공업㈜ | 박진환 | Benthos | USBL | 상품 | 내자 | 2019-08-06 | 2019-09-17 | 8/8, 10/22 | 8/20, 11/6 |  | -
231 | 한국MA | 이고은 | SIG | Sparker 부품 | 상품 | 내자 | 2019-08-07 | 2019-10-16 | 2019-08-05 | 2019-08-07 |  | 박우영
232 | 레드원 | 김도현 | Deepsea | Sea Cam | 상품 | 내자 | 2019-08-07 | 2019-09-25 | 2019-08-07 | 2019-08-16 |  | 강경민
233 | 미래해양 | 최성진 | Jwfisher | Pinger | 상품 | 내자 | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 2019-08-07 | 2019-08-27 |  | 강경민
234 | KHOA | - | 오션테크 | 강화도 검조소 | 상품 | 내자 | 2019-08-09 | 2019-12-30 | 9/9, 11/18 | 9/10, 12/26 |  | 이학용 |  | 진행중OK | 금액 변경필요
235 | KIOST | 정창헌 | Oktopus | TV Grab | 상품 | 외자 | 2019-08-08 | 2019-12-31 |  |  |  | 이학용
236 | KIOST | 정의용 | Sercel | Gun Spare | 상품 | 내자 | 2019-08-08 | 2019-10-07 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 강경민
237 | 대하상사 | 마봉기 | Appliedphysics | 수중자력계 | 상품 | 내자 | 2019-08-09 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | 오원진 | [8 empty] | DB 44798
238 | KHOA(서해) | 김우주 | Aanderaa | CT센서수리 | 상품 | 내자 | 2019-08-14 | 2019-10-25 | 2019-10-23 | 2019-10-25 |  | 오원진 | [8 empty] | DB 35418, 35439 , 35472, 38360
239 | KRISO | 김영석 | 오션테크 | Load Multiplier | 상품 | 내자 | 2019-08-13 | 2019-10-25 | 2019-09-06 | 2019-09-17 |  | 하선종
240 | 지오뷰 | 이동완 | Subsea Supplies | 수중 Cable | 상품 | 내자 | 2019-08-14 | 2019-12-30 | 20.1/29 |  |  | 오원진 |  |  | 제조사 납기 지연으로 계속 모니터링중
241 | SH기획 | 김원규 | Falmat | CT Cable | 상품 | 내자 | 2019-08-14 | 2019-09-25 | 2019-09-20 | 2019-09-20 |  | 강경민
242 | KOPRI | 김수환 | G.O. | pCO2 부품 | 상품 | 내자 | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 2019-08-29 | 2019-09-03 |  | 오원진 | [8 empty] | 인수처변경요청(알래스카 입고)
243 | 미래해양 | 최성진 | JW fihser | Pinger | 상품 | 내자 | 2019-08-16 | 2019-08-30 | 2019-08-19 | 2019-08-27 |  | 박우영
244 | 울릉군청 | 이순혁 | 오션테크 | 파랑계 유지보수 | 상품 | 내자 | 2019-08-20 | 2019-08-25 | 2019-08-22 | 2019-08-27 |  | 기술팀
245 | KIOST | - | 오션테크 | WG + 센서 임차 | 상품 | 내자 | 2019-08-24 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 2019-10-04 |  | 사업팀
246 | KIOST | - | 오션테크 | WG + 센서 임차 | 상품 | 내자 | 2019-08-24 | 2019-10-07 | 2019-10-17 | 2019-10-24 |  | 사업팀
247 | KIOST | - | 오션테크 | WG + 센서 임차 | 상품 | 내자 | 2019-08-24 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-24 |  | 사업팀
248 | KIOST | 장남도 | MarineMagnetics | SSS Winch 수리 | 상품 | 내자 | 2019-08-13 | 2019-08-30 | 2019-08-22 | 2019-08-26 |  | 강경민
249 | NIFS | - | 오션테크 | WG 해양자료수집 | 용역 | 내자 | 2019-08-22 | 2019-10-31 | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 지점매출 | 사업팀
250 | KHOA(동해) | - | 오션테크 | Laser 조위계 업그레이드 | 상품 | 내자 | 2019-08-26 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-10-01 |  | 박우영
251 | KOPRI | 최정옥 | G.O. | PCO2 부품 | 상품 | 내자 | 2019-07-23 | 2019-09-22 | 2019-09-18 | 2019-09-26 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 44399, 44400
252 | KIGAM | 조동우 | Sercel | Mini Gun Part | 상품 | 내자 | 2019-08-26 | 2019-09-20 | 2019-09-10 | 2019-09-17 | 지점매출 | 강경민
253 | 해양조사협회 | 천승현 | GNM | 기상센서 수리 | 상품 | 내자 | 2019-08-20 | 2019-08-30 | 2019-09-18 | 2019-09-24 |  | 강경민 |  | 납품완료, 강경민 대리가 9/18일에 9/18자로 청구 해달라고 본사에 요청 함
254 | KRISO | 김진민 | Deepsea | HDZ seacam | 상품 | 외자 | 2019-08-21 | 2019-11-13 |  |  |  | 강경민
255 | KHOA | 김아람 | Miros | SM 094 수리 | 상품 | 내자 | 2019-08-23 | 2019-11-21 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  | 강경민
256 | 대양시엔디 | 장정희 | GNM | Niskin sampler 8L x 2ea | 상품 | 내자 | 2019-08-22 | 2019-09-21 | 2019-08-28 | 2019-09-03 |  | 박우영
257 | 경원산업 | 하태훈 | GNM | 수중커넥터 | 상품 | 내자 | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 2019-10-01 | 2019-12-02 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 45138
258 | 한국전력 | 김민석 | Lriquid Robotics | WG 수리 | 상품 | 내자 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 2019-08-29 | 2019-08-30 |  | 강경민 | [8 empty] | DB # 22518
259 | 해군 | 차주용 | 오션테크 | MB 점검 | 용역 | 내자 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-04 | 카드결재 | 이학용 | [7 empty] | O | 현장에서 수행된 점검 건이라서 DB 해당 없음
260 | KRISO | 이문진 | EM-TRAK | AIS integration | 상품 | 내자 | 2019-08-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-08 |  | 박우영
261 | 파인웨더 | 이경태 | Aanderaa | DCS | 상품 | 내자 | 2019-09-03 | 2019-12-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 |  | 박우영
262 | 뉴마린 | 박치홍 | 오션테크 | Waverider 수리 | 상품 | 내자 | 2019-09-04 | 2019-09-30 | 2019-09-18 | 2019-10-04 |  | 이학용 | [7 empty] | O | DB# 44778
263 | KRISO | 여태경 | Deepsea | SEACAM | 상품 | 내자 | 2019-09-03 | 2019-12-30 | 2019-12-23 | 2020-12-07 |  | 오원진, 이학용 | [7 empty] | O | DB# 47318, 47319, 47320
264 | KHOA(남해) | 윤득수 | Aanderaa | CT센서 수리 외 | 상품 | 내자 | 2019-09-03 | 2019-11-29 | 2019-11-28 | 2019-12-02 |  | 강경민
265 | 해양조사협회 | 천승현 | 영택 | Laser upgrade | 상품 | 내자 | 계약 전 | 납품 완료 | 2019-11-06 | 2019-11-21 |  | 강경민
266 | KHOA(남해) | 윤득수 | C&H | 검조의 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-09-03 | 2019-10-31 | 2019-11-07 | 2019-11-08 |  | 강경민
267 | 소나테크 | - | Reson | Hydrphone | 상품 | 내자 | 2019-09-06 | - | 2019-11-28 | 2019-11-28 |  | 박우영
268 | KRISO | 최진우 | KLEIN | UUV 3500 | 상품 | 외자 | 2019-09-04 | 2019-12-04 |  |  |  | 이학용
269 | KHOA | 이윤식 | SIG | Sparker 부품 | 상품 | 내자 | 2019-09-08 | 2019-09-20 | 2019-09-09 | 2019-09-10 |  | 이학용 | [8 empty] | DB# 11179
270 | KIOST | 고성협 | Teledyne Webb | Slocum Glider 수리(용역) | 용역 | 내자 | 9월 10일 | 12월 10일 | 2019-11-20 | 2019-11-21 |  | 박우영
270(2) | KIOST | 고성협 | Teledyne Webb | Slocum Glider 수리(물품) | 상품 | 내자 | 9월 10일 | 12월 10일 | 2019-11-20 | 2019-11-21 |  | 박우영
271 | KOPRI | 문흥수 | Benthos | 865A 배터리 | 상품 | 내자 | 9월 9일 | 11월 1일 | 2019-09-30 | 2019-10-04 |  | 박우영
272 | KIOST | 김대연 | Groove | MOCNESS 부품 | 상품 | 내자 | 2019-09-09 | 2019-09-23 | 2019-09-10 | 2019-09-19 |  | 박우영
273 | 태안화력 | 장요한 | 오션테크 | 태안화력 - 온배수유지보수 | 용역 | 내자 | 2019-09-04 | 2019-12-30 | 20년 5/11, | 20년 5/14, | 내년에 2회차청구 | 하선종 |  | 2020년 2차 점검 후 2회차 비용 청구/2020년 8월 3차점검 완료-4차 21년 1월 예정-4차 완료후 한꺼번에 청구(12.15 하선종 차장님)
274 | 미래해양 | 유민엽 | RESON | SVP 수리 | 상품 | 내자 | 2019-09-10 | 2019-10-01 | 2019-09-03 | 2019-09-03 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 22518
275 | 지오시스템리서치 | 김태하 | G.O.(GNM) | NISKIN X 외 | 상품 | 내자 | 2019-09-10 | - | 2019-09-24 | 2019-10-22 |  | 강경민
276 | KIOST | 정우영 | Deepsea | SeaLite | 상품 | 내자 | 계약 전 | 2019-12-20 | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  | 강경민
277 | KIOST | 정우영 | Deepsea | HDZ seacam x 2ea | 상품 | 내자 | 계약 전 | 2019-12-20 |  |  |  | 강경민
278 | 현대과학 | 정점숙 | Oceantech | MOCNESS 부품 | 상품 | 내자 | 2019-08-22 | 2019-09-30 | 2019-09-16 | 2019-09-18 |  | 하선종
279 | 삼성화재 | - | 오션테크 | WG 보험 (6차) | 상품 | 내자 | 2019-09-19 | - | - | 2019-09-20 |  | 이학용 | [7 empty] | n/a | 보험 계약건이라 DB 해당 없음
280 | 삼성화재 | - | 오션테크 | WG 보험 (7차) | 상품 | 내자 | 2019-09-19 | - | - | 2019-09-20 |  | 이학용 | [7 empty] | n/a | 보험 계약건이라 DB 해당 없음
281 | 세광종합기술단 | 최희재 | Idronaut,RBR | 304CTD, Duet TD 수리 및 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-09-11 | - | 2019-10-02 | 2019-10-10 |  | 박우영
282 | 해양조사협회 | 김만섭 | Aanderaa | CT 수리 및 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-09-05 | 2019-09-30 | 2019-09-19 | 2019-09-24 |  | 박우영
283 | KHOA | 정원주 | MarineMagnetics | 자력계 | 상품 | 내자 | 2019-09-19 | 2019-12-30 | 2019-12-18 | 2019-12-19 |  | 이학용 |  | 진행중OK | [6 empty] | DB# 46424, 46423, 46421, 46420, 46359, 46261, 46260, 46259, 46258, 46039, 46038
284 | KIOST | 지호윤 | Benthos | R2K 배터리 | 상품 | 내자 | 09월20일 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 2019-10-22 |  | 강경민
285 | 제이에프테크 | 송완범 | Aanderaa | 풍속계 구매 | 상품 | 내자 | 09월20일 | 11월16일 | 2019-11-21 | 2019-11-26 |  | 박우영
286 | KOPRI | 김태완 | Benthos | UDB 수리 | 상품 | 내자 | 계약 전 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-28 |  | 강경민
287 | 지오뷰 | 김현도 | RBR,오션사이언스 | 조위계 | 상품 | 내자 | 09월 30일 | 11월 11일 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 박우영
288 | 국토해양환경기술단 | 김정하 | Idronaut | CTD 검교정 | 상품 | 내자 | 10월 02일 | 10월 29일 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 박우영
289 | KHOA(서해) | 김우주 | 오션테크 | 경인항 조위관측소 이설 | 용역 | 내자 | 10월 04일 | 12월 01일 | 2019-12-03 | 2019-12-03 |  | 하선종
290 | KIOST | 김병남 | 오션테크 | Watch dog | 상품 | 내자 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2019-10-04 | 2019-10-07 |  | 오원진 | [8 empty] | 위성 통신에 대한 계약건이라 DB 해당 없음
291 | KRISO | 김기훈 | 오션테크 | 수중음파장비 해상설치지원 | 용역 | 내자 | 10월 02일 | 11월 29일 | 2019-11-28 | 2019-12-02 |  | 박우영
292 | KIOST | 이수환 | SIG | Sparker 부품 | 상품 | 내자 | 2019-10-07 | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 45798
293 | KIOST | 김동국 | Seacon(GNM) | 수중커넥터 | 상품 | 내자 | 2019-10-07 | 2019-12-30 | 2019-12-20 | 2019-12-23 |  | 박우영 |  | 납품전?? 담당누구? | 12월 4주 입고 후 납품예정(기관요청으로 계산서 먼저 발급-담당 오원진)(고은)
294 | KIOST | 김대연 | QPS | Fledermaus EMA | 상품 | 내자 | 2019-10-07 | 2019-11-06 | 2019-10-25 | 2019-10-28 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 45640 , 45641
295 | KHOA(서해) | 김우주 | Aanderaa & CNH | 검조의 예비품 | 상품 | 내자 | 2019-10-04 | 2019-12-06 | 2019-11-22 | 2019-11-22 |  | 강경민
296 | 이엔씨기술 | 태광열 | 오션사이언스 | Solo TU | 상품 | 내자 | 10월 10일 | - | 2019-11-13 | 2019-11-29 |  | 박우영
297 | 지오뷰 | 김현도 | KLEIN, Chesapeake | SSS 4000 | 상품 | 내자 | 2019-10-10 | 2019-11-28 | 2019-11-08 | 완료 |  | 이학용 | [8 empty] | DB# 46218, 45881
298 | KHOA(NH 보험) | - | 오션테크 | 백령도 보험 수리 | 상품 | 내자 | 2019-10-02 | - | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | 사업팀
299 | 소나테크 | - | Reson | Hydrophone | 상품 | 내자 | 2019-10-14 | 2020-01-14 | 10/16, 12/6 | 완료 |  | 하선종 |  | 금액 수정필요
300 | 지오뷰 | 김현도 | Reson | MB(t50) 임대 | 상품 | 내자 | 2019-10-08 | 2019-12-30 | 2020-11-27 | 20년11/27 |  | 이학용 |  | 연말전청구? 2020년 청구 예정입니다.
301 | 지오뷰 | 김현도 | Rossfelder | Vibro Core | 상품 | 내자 | 2019-10-10 | 2019-12-30 | 계약파기 | - |  | 하선종 |  | 납품이 내년 2월 중순 예정이며.. 납품 후 청구 예정입니다. | 2020년 2/10 납기 지연
302 | 강릉원주대 | 정희근 | RBR | Solo Do 수리 | 상품 | 내자 | 10월11일 | 11월30일 | 2019-10-22 | 2019-10-25 |  | 박우영
303 | KIOST | 장남도 | Ixblue | Transponder Upgrade (MT932S-R) | 상품 | 내자 | 10월 16일 | 2019-12-30 | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  | 박우영
304 | KIOST | 김응 | RESON | Hydrophone | 상품 | 내자 | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2019-11-28 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 45138
305 | KIOST | 양승진 | Benthos, 오션재고 | AR 소모품 | 상품 | 내자 | 2019-10-17 | 2019-12-15 | 2019-11-21 | 2019-11-27 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 45140
306 | ADD | 김운석 | RESON | Hydro 증폭기 | 상품 | 내자 | 2019-10-18 | 2020-03-31 | 2019-11-28 | 2019-12-02 |  | 오원진 | [8 empty] | 입고 전
307 | ADD | 김운석 | RESON | Hydrophone | 상품 | 내자 | 2019-10-18 | 2019-12-24 | 2019-11-28 | 2019-12-02 |  | 오원진 | [8 empty] | 입고 전
308 | KIOST | 이수환 | Sercel | Gun 소모품 | 상품 | 내자 | 2019-10-16 | 2019-12-20 | 2019-11-27 | 2019-11-28 |  | 강경민
309 | KIOST | 정우영 | Deepsea | 수중커넥터 | 상품 | 내자 | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  | 강경민
310 | KIOST | 김창환 | MM | 자력계 몸통 | 상품 | 내자 | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 |  | 강경민
311 | KIOST | 이수환 | Sercel | Air Gun 부품 | 상품 | 내자 | 선발주 | 2019-12-20 | 2019-12-05 | 2019-12-09 |  | 강경민 |  | 12/17 선적 후 12/26 입고예정
312 | KIOST | 이수환 | Sercel | Air Gun 부품 | 상품 | 내자 | 2019-10-24 | 2019-12-20 | 2019-12-04 | 2019-12-06 |  | 강경민 |  | 12/17 선적 후 12/26 입고예정
313 | KIOST | 김대연 | C-C | CNAV EMA | 상품 | 외자 | 2019-10-22 | 2019-12-10 |  |  |  | 오원진 | [8 empty] | SW 계약 건이고, 외자 건이라 DB 해당 없음
314 | KHOA | 김영택 | 오션테크 | AWS 임차 | 상품 | 내자 | 2019-10-22 | 2019-12-30 | 2019-12-16 | 2019-12-17 |  | 이학용 |  | 연말전청구?
315 | KHOA(남해) | 윤득수 | CNH | 조위계 | 상품 | 내자 | 2019-10-22 | 2019-12-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 |  | 강경민
316 | KIOST | 김동국 | Seacon(GNM) | 수중케이블 | 상품 | 내자 | 2019-10-24 | 2019-12-30 | 2019-12-20 | 2019-12-23 |  | 박우영 |  | 납품전?? 담당누구? | 12월 4주 입고 후 납품예정(기관요청으로 계산서 먼저 발급-담당 오원진)(고은)
317 | KIOST | 김동국 | Seacon(GNM) | 수중케이블 | 상품 | 내자 | 2019-10-24 | 2019-12-30 | 2019-12-20 | 2019-12-23 |  | 박우영 |  | 납품전?? 담당누구? | 12월 4주 입고 후 납품예정(기관요청으로 계산서 먼저 발급-담당 오원진)(고은)
318 | 지오뷰 | 김현도 | RESON | PDS office | 상품 | 내자 | 2019-10-24 | 긴급 | 2019-11-06 | 2019-11-13 |  | 하선종
319 | 새한항업 | 신석희 | - | MB 수리 | 상품 | 내자 | 2019-10-18 | - | 2019-10-18 | 2019-10-18 |  | 오원진 | [8 empty] | 편도운임 결제 건이라, DB 해당 없음
320 | 전남대 | 김승아 | RBR | Concerto CTD | 상품 | 내자 | 2019-10-23 | 2019-12-30 | 20.1/3 | 20.1/6 |  | 오원진 |  | 12월 20일 경 입고예정입니다. 입고되는 대로 청구드릴 예정입니다. | [6 empty] | 입고 전
321 | 코코링크 | 유승연 | - | Multi Logger | 상품 | 내자 | 2019-10-29 | 2020-01-07 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 오원진 | [8 empty] | #19-320 에 대한 추가 옵션
322 | KHOA | - | 오션테크 | 대한해협 보험 | 상품 | 내자 | 2019-10-23 | 2019-11-21 | 2019-10-30 | 10/29, 10/30 |  | -
323 | KHOA | - | 오션테크 | 과학기지 수리 | 상품 | 내자 | 2019-10-31 | - | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  | 하선종
324 | 인하대학교 | - | RBR | XR 420 수리 | 상품 | 내자 | 2019-10-31 | 2019-12-30 | 발급취소됨….내년에 청구한다고 |  |  | 박우영->이학용 |  | 2020년 계정 열리면 다른항목으로 계약 예정 | #20-59 임대건으로 정리
325 | 인하대학교 | - | Idronaut | 304 CTD 수리 | 상품 | 내자 | 2019-10-31 | 2019-12-30 |  |  |  | 박우영->이학용 |  | 2020년 계정 열리면 다른항목으로 청구예정 | #20-59,
326 | KIOST | 박준성 | AADI | RCM 부품 | 상품 | 내자 | 2019-11-04 | 2019-12-30 | 2019-12-16 | 2019-12-17 |  | 오원진 |  | 12/13 납품 완료
327 | KIOST | 박준성 | 오션테크 | Echo Buoy - 6대 | 상품 | 내자 | 2019-11-06 |  | 2019-11-21 | 2019-11-27 |  | 박우영
328 | 해양조사협회 | 천승현 | AADI | Sensor Arm | 상품 | 내자 | 2019-11-07 | 2019-12-20 | 2019-12-18 | 2019-12-26 |  | 강경민 |  | 12/9일 납품완료, 검사검수 끝난 뒤 청구예정
329 | 일우인터내셔날 | 이종수 | AADI | DCPS 5400 | 상품 | 내자 | 2019-11-08 | 2020-01-31 | 11/21, 20.1/15 | 11/26, 20.1/22 |  | 하선종 |  | 일우 준공완료 후 연말 또는 연초에 잔금 50% 청구 예정
330 | ㈜한솔이엔씨 | 강태안 | AADI | SeaguardII DCP | 상품 | 내자 | 2019-11-11 | ~2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  | 하선종 |  |  | 2020년 1/6에 선적 예정
331 | 코코링크 | 유승연 | - | Muilti Logger | 상품 | 내자 | 2019-11-11 | 2019-01-10 | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  | 오원진 | [8 empty] | 점검 및 서비스 항목이라 DB 번호 없음
332 | 해양조사협회 | 천승현 | - | 신호변환기 수리 | 상품 | 내자 | 2019-11-06 | 2019-11-30 | 2019-11-06 | 2019-11-21 |  | 강경민
333 | KHOA(동해) | 이정익 | AADI | Smart guard | 상품 | 내자 | 2019-11-12 | 2019-12-24 | 2019-12-03 | 2019-12-10 |  | 강경민
334 | KIOST | 김원혁 | Mooring system | Core liner | 상품 | 내자 | 2019-11-13 | 2020-01-13 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  | 오원진 |  | 12/18 납품 예정
335 | 미래해양 | 위수용 | IDRONAUT | CTD 수리 | 상품 | 내자 | 2019-11-18 | 2019-12-24 | 2019-11-19 | 2019-11-19 |  | 하선종
336 | 해양조사협회 | 김만섭 | 오션테크 | D.L. 수리 | 상품 | 내자 | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 2019-11-26 | 2019-12-04 |  | 박우영
337 | 전남대 | 김용관 | CONTROS | 외장형 배터리팩 | 상품 | 내자 | 2019-11-05 | 2019-11-26 | 2019-11-05 | 2019-11-21 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 46282
338 | KHOA | - | 오션테크 | 울릉북서 보험 | 상품 | 내자 | 2019-11-18 | - | 2019-11-20 | 11/19, 11/20 |  | 사업팀
339 | 화신텍시스템 | 박현욱 | T.RESON | Hydrophone | 상품 | 내자 | 2019-11-13 | 2019-12-18 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 46713,
340 | 볼시스 | 강진일 | Deepsea | 수중카메라 | 상품 | 내자 | 2019-11-13 | 2020-05-31 | 11/14, 20년 3/9 | 11/15, 20년 3/9 |  | 오원진 |  | 2020.04.30. 납품 예정
341 | 제이엠케이 | 김형규 | 파인웨더 | 기압계, 데이터로거 | 상품 | 내자 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 11/14, 12/11 | 11/14, 12/11 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 46846 , 46847
342 | KIOST | 정의용 | SERCEL | Streamer 부품 | 상품 | 내자 | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 2019-12-20 | 2019-12-23 |  | 하선종 |  | 담당누구? | 납기가 늦어져서 서류처리 먼저 진행
343 | 선영종합엔지니어링 | 김영필 | JW FISHERS | Gun Diver | 상품 | 내자 | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 11/15, 11/27 | 11/15, 11/29 |  | 오원진 | [8 empty] | DB # 40709
344 | KIOST | 서인아 | Mooring system | Core liner | 상품 | 내자 | 2019-11-21 | 2019-01-20 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  | 오원진 |  | 12/18 납품 예정
345 | 엠디시스템 | 홍상기 | AADI | DCS | 상품 | 내자 | 2019-11-26 | 2019-12-26 | 2019-11-28 | 2019-11-28 |  | 박우영
346 | 해양조사협회 | 천승현 | Vaisala | HMP155 수리 | 상품 | 내자 | 2019-11-22 | 납품완료 | 2019-12-18 | 2019-12-26 |  | 박우영 |  | 납품완료, 12/16 청구예정
347 | NIFS | 한인성 | GNM | Niskin sampler 10L x 8ea | 상품 | 내자 | 2019-11-26 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  | 오원진 |  | 12/11선적예정OK-납품완료
348 | 울릉군청 | 이순혁 | 오션테크 | 파랑계 유지보수 | 상품 | 용역 | 2019-11-22 | - | 2019-11-26 | 2019-12-02 |  | 기술팀
349 | KHOA | 박소현 | Vaisala | 해무기상 센서 | 상품 | 내자 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  | 이기욱 | 박우영? | 청구대기중-12/13일 또는 차주예정
350 | Kwater | 성주연 | AADI | 조위계 재설치 | 상품 | 내자 | 2019-11-28 | 2019-12-15 | 2019-12-02 | 2019-12-19 |  | 이학용 |  | 진행중인거지? | 설치완료(고은) | [5 empty] | #DB 46318
351 | 해양조사협회 | 천승현 | 오션테크 | 송신모뎀수리 | 용역 | 내자 | 2019-11-29 | 2019-12-15 | 2019-12-18 | 2019-12-26 |  | 이학용 |  | 최차장?담당? | 최창영 차장님 직접 가셔서 용역제공(고은확인) | [5 empty] | 용역 계약 건이라 DB 해당 없음
352 | 지오시스템리서치 | 김기덕 | 오션테크 | HF Radar 현장점검 | 용역 | 내자 | 2019-11-28 | 납품완료 | 2019-11-28 | 2019-11-26 |  | 하선종
353 | 여수현대과학 | - | 오션테크 | 200um net, bucket | 상품 | 내자 | 11월 20일 | - | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  | 박우영
354 | 오션사이언스 | 박정은 | AADI | MOTUS + DCA | 상품 | 내자 | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 2020-12-20 | 2019-12-23 |  | 박우영 |  | 선적예정? | 오션사이언스는 18일 납품 처리 완료
355 | KIOST | 정창헌 | Rugged Controls | Winch 부품 | 상품 | 내자 | 2019-12-03 |  | 2019-12-19 | 2019-12-26 |  | 박우영 |  | 청구완료 | 납품내년, 납기 확인중
356 | UST21 | 김종옥 | Reson | MB T50 | 상품 | 내자 | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 2019-12-24 | 2019-12-26 |  | 하선종
357 | KHOA(남해) | 윤득수 | Miros | SM-094 수리 | 상품 | 내자 | 2019-12-03 |  | 2019-12-10 | 2019-12-16 |  | 박우영
358 | 국토해양환경기술단 | 강미리 | Oceantech | Pinger | 상품 | 내자 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | [9 empty] | O | #DB 44639
359 | 인현산업 | 최호원 | impulse | 수중커넥터 | 상품 | 내자 | 2019-12-05 |  | 2020-12-09 | 2019-12-20 |  | 박우영 |  | 담당누구? 연말전청구?
360 | 활천상사 | 구민수 | G.O (GNM) | Niskin | 상품 | 내자 | 2019-12-05 | 2020-01-15 | 2019-12-19 | 2019-12-20 |  |  |  | 납품내년? | 납품 올해 예정
361 | KHOA | 김아람 | AADI | 스마트가드(D.L.) | 상품 | 내자 | 2019-11-22 | 2019-12-15 | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  | 오원진
362 | 전남대 | 김용관 | Contros | HydroC 부품 | 상품 | 내자 | 2019-11-27 | 납품완료 | 2019-11-27 | 2019-12-17 |  | 오원진
363 | 소나테크 | 이원희 | 오션테크 | OCTANS 임대 | 상품 | 내자 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2019-11-30 | 2019-12-05 |  | 이학용
364 | KOHA | 이종진 | 오션테크 | 전원 Controller | 상품 | 내자 | 2019-12-04 | 2019-12-24 | 2019-12-18 | 2019-12-19 |  | 사업팀 / 이학용 |  | 연말전청구? | 12/17 납품 후 청구예정
365 | KHOA(남해) | - | AADI | 유속계 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-12-06 |  | 2019-12-20 | 2019-12-24 |  | 박우영 |  | 납품내년? | 물건은 납품완료12/13 납품 완료
366 | 우리윈시스템 | - | 오션사이언스 | RiverSonde | 상품 | 내자 | 2019-12-05 | 2019-06-01 | 20.1/20, | 20.1/22, |  | 이학용 |  | 납품내년? | 2020년 6월 납품 예정
367 | Kwater | - | 오션테크 | 시화 수리현상 | 용역 | 내자 | 2019-02-20 | 2019-12-19 | 2019-12-11 | 2020-12-16 |  | 연구팀
368 | KHOA(동해) | - | 영택시스템 | 울산조위계 수리 | 상품 | 내자 | 2019-12-23 | - | 2019-12-24 | 2019-12-26 |  | 박우영
369 | KOPRI | 김수빈 | Benthos, Metocean | Zinc for AR, Beacon | 상품 | 내자 | 2019-12-06 | 2019-01-17 | 20.1/7 | 20.1/10 |  | 오원진
370 | 인현산업 | 최호원 | Impulse | 수중커넥터 | 상품 | 내자 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | - | - |  | 이기욱 |  | 중복여부 확인필요
371 | 상신랩텍 | 이동신 | GNM | Niskin 10L sampler | 상품 | 내자 | 2019-12-06 | 2019-02-05 | 2019-12-09 | 2019-12-09 |  | 오원진
372 | 해양대학교 | 정동환 | RESON | TC4034-5 | 상품 | 내자 | 2019-12-06 | 2019-03-05 | 20.1/7 | 20.2/3 |  | 오원진 |  | 내년 납품 예정
373 | KOHA | - | 오션테크 | 동해중부부이 보험 | 상품 | 내자 | 2019-12-09 | - | 2020-12-19 | 완료 |  | 사업팀
374 | 마린리서치 | - | 오션테크 | WG 임대 | 상품 | 내자 | 2019-08-12 | - | 2019-12-10 | 2019-12-18 |  | -
375 | KHOA(남해) | - | 오션테크 | 신호변환기 | 상품 | 내자 | 2019-12-11 |  | 2019-12-19 | 2019-12-23 |  | 박우영
376 | KHOA(동해) | - | 오션테크 | R20 기록계 | 상품 | 내자 | 2019-12-19 |  | 2019-12-24 | 2019-12-26 |  | 박우영
377 | KHOA | - | 오션테크 | 중문부이 보험 | 상품 | 내자 | 2019-12-09 | - | 2020-12-19 | 완료 |  | 사업팀
378 | 삼성화재 |  | 오션테크 | WG 보험 | 상품 | 내자 | 2019-12-13 | - | - | 완료 |  | 사업팀
379 | KOHA | 박성주 | 오션테크 | 이어도기지 부속품 외 | 상품 | 내자 | 2019-12-20 | - | 2020-12-27 | 2020-12-30 |  | 박우영 |  | 12/27일 납품처리 완료 후 청구 진행 예정임
380 | 남해수산연구소 | 최양호 | AADI, 오션사이언스 | CTD 검교정 | 상품 | 내자 | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 2020-12-27 | 2020-12-30 |  | 하선종 |  | 수과원 담당자가 관리팀에 완료공문 접수함. 12/27일쯤 청구 후 입금 예정임
381 | AAT | 정기현 | Klein | Termination Kit | 상품 | 내자 | 2019-12-16 | 2019-01-10 | 20년 1/28 | 20.2/3 |  | 이학용 | [7 empty] | O | #DB 47422
382 | 현준토목 | - | 오션테크 | 조위계 자문 | 용역 | 내자 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  | 하선종
383 | Kwater | - | Idronaut | CTD 외 | 상품 | 내자 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  | 김진수
384 | KHOA | - | 오션테크 | 대한해협부이보험 | 상품 | 내자 | 2019-12-24 |  | 20.1/9 | 12/26, 20.1/9 |  | 사업팀
385 | 에코이앤비 | - | AADI | DCP 부품 | 상품 | 내자 | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 2019-12-04 | 2019-12-26 |  | 하선종
386 | 마린리서치 | - | 오션테크 | Bubble Gun | 상품 | 내자 | 2019-12-18 | 2020.03.31 | 12/24, 20.3/26 | 12/26, 20.3/31 | 내년에 납품후 잔금청구예정 | 하선종
387 | KIOST | - | 에코션 | 채수기 | 상품 | 내자 | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 2019-12-24 | 2020-12-27 |  | 하선종
388 | KHOA | 김영택 | 오션테크 | 해무 기상센서 임대 | 상품 | 내자 | 2019-12-24 | 2020.05.31 | 20년 6/2 | 20년 6/3 |  | 이학용
389 | 동서엔지니어링 | - | 오션테크 | 동서엔지니어링 | 상품 | 내자 | 2020-12-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 |  | 김진수
390 | 중앙해양개발 | - | 오션테크 | 부이자재 | 상품 | 내자 | 2020-12-26 |  | 2020-12-26 | 20.1/31 |  | 김진수
Note on J7: Temp: 1/9 발행 1/21 취소후 재발행
Note on J11: Temp: 4/12 1분기 유지보수료 및 부품대 \42,148,110 \847,000 7/23 2분기 유지보수료 \49,811,400 10/28 3분기 유지보수료 \50,358,780 10/28 3분기 부품대 \396,000 12/20 4분기 유지보수료 및 부품대 \50,358,780 \21,131,000(3건으로 나눠 발급)
Note on K11: Temp: 4/23 1분기 유지보수료, 부품대 입금 7/30 2분기 유지보수료 입금 10/31 3분기 유지보수료,부품대 입금 12/26 4분기 유지보수료, 부품대 입금
Note on J14: Temp: 2/13 발급 후 취소발급
Note on J15: Temp: 2/11 발급 Underwater Connector 11,000,000원 5/10 발급 방수커넥터 7,920,000원
Note on J17: Temp: 자부담금 1000만원 보험사분 295,460,738원
Note on K17: Temp: 1/21 자부담금 1000만원 1/30 보험사분 295,460,738원
Note on J23: Temp: 3/12 선금 70% 청구 \71,071,000 6/25 기성금 1차 청구 \19,245,930
Note on K23: Temp: 3/13 선금 70% 청구 \71,071,000 6/26 기성금 1차 청구 \19,245,930 12/19 잔금완료 \11,213,070
Note on J33: Temp: 4/15 1분기 유지보수료 청구 \6,641,560 (연장) \7,578,630 (신규) 7/18 2분기 유지보수료 청구 \13,919,950 10/2 3분기 유지보수료 청구 \13,919,950 12/18 4분기 유지보수료 청구 \13,919,950
Note on K33: Temp: 4/18 1분기 입금 7/24 2분기 입금 10/10 3분기 입금 12/23 4분기 입금
Note on J34: Temp: 2/20 선금 70% 발급 \2,123,074,800 12/18 잔금 발급 \1,005,167,870
Note on K34: HP: 2/20 선금입금 12/20 잔금 입금 \514,930,260 \490,237,610
Note on J38: Temp: 2/18 선금70% 발급 \72,765,000 5/30 잔금30% 발급 \31,185,000
Note on K38: Temp: 2/18 선금70% 입금 \72,765,000 6/10 잔금30% 입금 \31,185,000
Note on J47: Temp: 4/29 XR-420 임차 \632,320으로 발급 9/6 XR-420 임차 \1,238,040으로 발급 9/6 건다이버 임차 \1,264,640으로 발급
Note on K47: Temp: 10/21 입금
Note on J49: Temp: 3/12 선금 70% 청구 \491,880,620 12/19 잔금 청구 \245,083,080
Note on K49: Temp: 3/13 선금 70% 입금 \491,880,620 12/20 잔금 입금 \31,261,610 \213,821,470
Note on J52: Temp: 매월 부가세포함 280만원 2/27 2월분 청구 3/20 3월분 청구 4/24 4월분 청구 5/24 5월분 청구 7/17 7월분 청구 9/1 8월분 청구 9/9 6월분 미청구분 청구 \140만원 9/30 9월분 청구 10/22 10월분 청구 11/22 11월분 청구 12/13 6월분 미청구분 청구(호측) \140만원 12/19 12월분 청구
Note on K52: Temp: 4/16 2월,3월분 입금 6/11 4월분 입금 7/10 5월분 입금 8/12 6월분 입금 11/1 8~11월분 입금
Note on J72: Temp: #19-79 와 함께 발급 (거래처 요청)
Note on J80: 박고은: 3/27 선금 70% 발급 \144,655,830 8/21 선금 초과분 반환 \-3,930,400 12/6 잔금 발급 \60,310,910
Note on K80: 박고은: 3/29 선금 70% 입금 \144,655,830 8/21 선금 초과분 반환 \3,930,400 12/12 잔금 입금 \60,310,910
Note on J81: Temp: 선금100%
Note on J82: Temp: #19-69 와 함께 발급 (거래처 요청)
Note on J86: Temp: 5/8 발급 5/20 취소후 재발급 KIOST 측에서 계산서 처리 시기 놓침
Note on J88: Temp: 선금100%
Note on J94: Temp: 7/29자로 수중위치반응 추적장치 반품 ->DTI-300A 납품 (220만원증가)
Note on K94: Temp: 차액 220만원 입금(8/10)
Note on J96: Temp: 선금 100%
Note on J100: Temp: 5/3 440만원 발급 5/20 242만원 발급
Note on K100: Temp: 5/8 440만원 입금
Note on J101: Temp: 2건으로 나눠발행 Part of Mini Gun, 냉장/냉동고
Note on K101: Temp: 5/3 냉장/냉동고 \822,800 입금 5/8 Mini Gun part \18,866,100 입금
Note on J103: Temp: 선금100%
Note on J105: Temp: 4/25 선금70% \447,048,000 12/17 잔금30% \191,592,000
Note on K105: Temp: 4/30 선금 70% 입금 12/17 잔금입금 \191,592,000
Note on J108: Temp: 5/9 선금 70% 발급 \295,662,290 10/8 잔금30% 발급 \126,712,410
Note on K108: Temp: 5/9 선금 70% 입금 10/10 잔금30%입금
Note on J120: Temp: 5/7 발급 5/17 취소발급
Note on J126: Temp: 금액 변동 429만원->484만원
Note on K126: Temp: 3/26, 5/9 나눠서 선금입금
Note on J136: Temp: 부품 계약등으로 나눠서 발급예정
Note on J143: Temp: 5/22 선금 5% 청구 \10,835,000 8/9 잔금 95% 및 추가발주건 청구 \207,295,000
Note on K143: Temp: 6/3 선금 5% 입금 8/21 전금 95% 외 입금
Note on J150: Temp: 6/4 선금 50% 청구 \17,600,000 8/5 잔금 50% 청구 \17,600,000
Note on K150: Temp: 6/10 선금 50% 입금 8/29 잔금 50% 입금
Note on J154: Temp: 6/11 선금발급 6/19 취소발급(미입금)
Note on J157: Temp: 7/15 선금 30% 발급 \54,747,000 11/8 잔금 발급 \128,172,000
Note on K157: 박고은: 7/18 선금 30% \54,747,000 입금 11/21 잔금 70% \128,172,000 입금
Note on J163: 박고은: 6월 발급분 금액 수정후 9월 재발급 \9,020,000 \990,000
Note on I168: 사업기간 : 2019.05.15 ~ 2020.05.14
Note on J171: Temp: 6/14 발급 6/24 취소발급 6/27 다시 발급 (462만원->385만원)
Note on J176: Temp: 7/1 발급분 취소발급 7/15 STX에서역발행
Note on J180: Temp: 6/21 보험사분 7/4 자부담금 발급
Note on K180: Temp: 6/21 보험사분 7/4 자부담금 입금
Note on K191: Temp: 6/25 선수금 500만원 입금 9/25 잔금 4,075,000원 입금
Note on J195: 박고은: 7/4 발급 7/18 취소발급 7/29 재발급
Note on J196: Temp: 2건으로 분리하여 발행 calibration 1,265,000원 부품교체 1,705,000원
Note on J200: Temp: 7/4 자부담금 천만원 7/18 보험사분 153,288,388원
Note on K200: Temp: 7/4 자부담금 천만원 7/18 보험사분 153,288,388원
Note on J221: Temp: 해양장비 점검 및 교체(Depth sensor) 품목으로 발급
Note on J222: Temp: 8/9 선금 70% \139,370,000 11/22 잔금30% \59,730,000
Note on K222: 박고은: 8/12 선금 70% 입금 \139,370,000 11/27 잔금30% 입금 \59,730,000
Note on J228: Temp: 8/6 선금70% 11/25 잔금30% 발급
Note on K228: 박고은: 8/14 선금 70% \62,995,800 입금 20.1/8 잔금 30% \26,998,200 입금
Note on J229: Temp: 8/7 선금70% 발급 20년 2/29 잔금30% 발급
Note on K229: 박고은: 8/12 선금70% 입금 \120,073,800. 20년 3월 11일 잔금 30% 입금 \51,460,200
Note on V231: wonjin Oh: 2019.12.22 일 경 선적예정
Note on J233: Temp: 8/8 선금30% 청구 \27,720,000 10/22 잔금70% 청구 \64,680,000
Note on K233: Temp: 8/20 선금 30% 입금 11/6 잔금 70% 입금
Note on J237: Temp: 9/9 선금 청구 \116,622,000 11/18 잔금 청구 \51,335,000
Note on K237: Temp: 9/10 선금 입금 \116,622,000
Note on J255: 박고은: 9/10 지점->KIGAM 9/2 본점->지점 발급
Note on J270: Temp: 11/28 선금 100% 발급
Note on J273: Temp: 용역, 수리 2건으로 나눠 발급
Note on J274: Temp: 용역, 수리 2건으로 나눠 발급
Note on J277: Temp: 20년 5/11 1,2회 기성금 \26,944,500
Note on K277: Temp: 20년 5/14 1,2회 기성금 \26,944,500 입금
Note on J278: Temp: 선금100%
Note on A281: KIOST 요청으로 계약 취소
Note on K301: Temp: 11/13 일부 입금 23,160,000원 11/29 일부 입금 50,000,000원 12/27 입금완료 42,340,000원
Note on J303: Temp: 10/16 선금 203,500,000원 12/6 잔금 187,000,000원
Note on K303: Temp: 10/16 203,500,000 입금 12/16 187,000,000 입금
Note on J305: Temp: 제조사 문제로 계약파기 납품도 안하고 돈도 안 받는 건 (11/26 이학용 과장님)
Note on J306: Temp: 10/22 카드매출
Note on K326: Temp: 10/29 보험사분 10/30 자부담금 입금
Note on J333: Temp: 11/21 선금50% 발급 \15,400,000 2019년 12월 16일 선적예정 20.1/15 잔금 발급 \13,200,000 (재설치 비용 오션에서 부담하기 해서 200만원 감가)
Note on K333: Temp: 11/26 선금 50% \15,400,000 입금 20.1/15 잔금 입금 \13,200,000
Note on J339: Temp: 선금100%
Note on K342: Temp: 11/19 보험사분 11/20 자부담금 입금
Note on J343: HP: 선금100% 청구
Note on J344: 11/14 선금 청구 (23,000,000 원, VAT 포함) 20년 3/9 잔금 청구(23,739,000원,vat 포함)
Note on K344: Temp: 11/15 선금 입금 20년 3/9 잔금입금
Note on J345: 11/14 선금 30% 청구 12/11 잔금70% 청구
Note on K345: Temp: 11/14 선금입금 12/11 잔금입금
Note on J346: HP: 12,289,481 1건 3,880,519 1건
Note on K346: HP:두건 모두 입금
Note on J347: 11/15 선금 30% 11/27 잔금70%
Note on K347: Temp: 11/15 선금30% 11/29 잔금70%
Note on J370: Temp: 20.1/20 선금70% \115,500,000 청구
Note on K370: Temp: 20.1/22 선금70% \115,500,000 입금
Note on J380: Temp: 12/19 청구 취소후 재발급
Note on K388: Temp: 12/26 자부담금 \10,000,000 입금 20.1/9 보험사분 \125,377,656 입금
Note on J390: 선금 : 110,000,000(VAT 포함) 청구 - 12/24 잔금 : 2020년 3월 31일 까지 결재
Note on K390: HP: 선금입금 - 1억1천 잔금입금 3/31